# Fresco Global Technology Roadmap 2040

## Chapter 28 – Strategic R&D Portfolio Management

### מטרת הפרק

להגדיר מערכת אחידה לניהול כל פרויקטי המו"פ של פרסקו על בסיס ערך עסקי, סיכון, TRL והחזר השקעה.

### Pipeline Structure

Opportunity → Concept → Laboratory Proof → Pilot → Scale-Up → Commercial Launch → Continuous Improvement

### Project Scorecard

לכל פרויקט ינוהלו: TRL, יעד עסקי, ROI, CAPEX, זמן לשוק, סיכון טכנולוגי, סיכון רגולטורי, בעלים וסטטוס Go/Hold/Kill/Partner.

| תחום | TRL | ROI | עדיפות | בעלים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מעכבי בעירה | 4 | גבוה | A | R&D |
| הגנת קורוזיה | 5 | גבוה | A | R&D |
| מערכות מינרליות | 6 | בינוני-גבוה | A | R&D |
| ייצור חכם | 3 | גבוה | B | Engineering |
| קיימות | 3 | בינוני | B | Innovation |

### Decision Gates

בכל שער מתקבלת החלטת Go, Hold, Kill או Partner על בסיס נתונים וניסויים.

### Knowledge Capture

כל ניסוי יתועד: השערה, פורמולציה, תנאים, תוצאות, מסקנות והמלצות. הנתונים יוזנו ל-Knowledge Graph.

### Matria Integration

Matria תדרג פרויקטים, תזהה כפילויות ותמליץ על סדרי עדיפויות.

### KPIs

% הכנסות ממוצרים חדשים, זמן מפיתוח להשקה, הצלחת Scale-Up, ROI מו"פ ושיעור Go לעומת Kill.

### Deliverables

R&D Portfolio Dashboard, Stage-Gate Templates, TRL Register, Innovation KPI Dashboard. Basis for Chapter 29 – Intellectual Property Strategy.